## ДВОРЫ
Приложение 1
Информация по ходе реализации работ по благоустройству дворовых территорий на территории Республики Бурятия в рамках Приоритетного пооекта по формированию комфортной городской среды
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адресный перечень дворовых территорий | Сметная стоимость работ, тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам |  | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Дата начала работ, ДД.МС.ГГ | Дата окончания работ, ДД.МС.ГГ | Направления расходования экономии | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства* |  |  |  |  | наличие риска невыполнения работ |  | Выполнение работ по объектам на 28.09.2017г, ед. |  |  | Контракты по объектам на 28.09.2017г, ед.
[8 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам (тыс.руб.) | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | [5 empty] | Проведено публичное мероприятие (да) | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Перечень наименований СМИ, участвующих в мероприятии | ссылка (активная) на сайт с информацией об итогах проведении мероприятия | указать суть риска | (да) (при НЕТ - не заполнять) | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ (да)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | 1 | МО "Кяхтинский район" | г. Кяхта, п. Слобода, ул. Сухэ-Батора, 13, 14,15,16,17, 17 "А", 39,40,41,42 "А", 43,44,45. Выполнение работ по асфальтированию придомовых территорий в п. Слобода г. Кяхта | 4362.282 | 4340.47 | 21.812 | 1507.65 | 1402.11 | ООО ПК "Вектор" | 05.09.2017 г. | 05.09.2017 г. | 20.10.2017 г. | [9 empty] | да |  | да
|  | 2 | МО "Кяхтинский район" | г. Кяхта, ул. Ленина, 104,106, ул. Заводская, 12,14, ул. Кузнецова, 37,54, ул. Старчака, 6. Установка детских игровых комплексов | 1107.57 | 1107.57 | 0 | 1107.57 | 1030.0401 | ООО "Антеро" | 15.08.2017 г. | 05.09.2017 г. | 20.09.2017 г. | [8 empty] | да | да |  | да
|  | 3 | МО "Кяхтинский район" | г. Кяхта, ул. Ленина, 104,106, ул. Заводская, 12,14, ул. Кузнецова, 37,54, ул. Старчака, 6. Установка скамеек и урн | 39.967 | 33.572 | 6.395 | 0 |  | ООО "НЕОН" | 30.08.2017 г. | 20.09.2017 г. | 05.10.2017 г. | [6 empty] | срываются сроки поставки поставщиком | да |  |  | нет | да
|  |  | ИТОГО по дворовым территориям |  | 5509.819 | 5481.612 | 28.207 | 2615.22 | 2432.1546
|  | 1 | МО "Кяхтинский район" | г. Кяхта, детский сквер микрорайона "Городок" (ДОС 204-205), спортивно-оздоровительная площадка "Слобода", сквер "Детский" микрорайона "Южный" (ул. Ленина, 1-5). Установка детских игровых комплексов. | 1363.9 | 1363.9 | 0 | 1363.9 | 1268.427 | ООО "Антеро" | 15.08.2017 г. | 09.09.2017 г. | 20.09.2017 г. | [8 empty] | да | да |  | да
|  | 2 | МО "Кяхтинский район" | г. Кяхта, детский сквер микрорайона "Городок" (ДОС 204-205), спортивно-оздоровительная площадка "Слобода", сквер "Детский" микрорайона "Южный" (ул. Ленина, 1-5). Установка скамеек и урн | 484.485 | 406.967 | 77.518 | 0 |  | ООО "НЕОН" | 30.08.2017 г. | 20.09.2017 г. | 05.10.2017 г. | 27,97 на "Зона отдыха у музея" | [5 empty] | срываются сроки поставки поставщиком | да |  |  | нет | да
|  | 3 | МО "Кяхтинский район" | г. Кяхта, ул. Ленина, 51. Выполнение работ по благоустройству общественной территории "Зона отдыха у музея" | 934.494
|  |  | Итого по общественным территориям |  | 2782.879 | 1770.867 | 77.518 | 1363.9 | 1268.427 |  |  |  |  | 27.97
|  | 1 | МО "Город Кяхта" | г. Кяхта, г. Кяхта, центральный парк. Выполнение работ по ремонту фонтана в центральном парке городо Кяхта | 455.441 | 418.168 | 37.273 | 0 | 0 | ООО "Ремстрой" | 09.08.2017 г. | 10.08.2017 г. | 11.09.2017 г. | [9 empty] | да |  | да
|  |  | Итого по паркам |  | 455.441 | 418.168 | 37.273

## Общественные
по состоянию на 28.09.17
Информация по ходе реализации работ по благоустройству общественных территорий на территории Субъектов в рамках Приоритетного пооекта по формировнию комфортной городской среды
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адресный перечень дворовых территорий | Сметная стоимость работ, тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам |  | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Дата начала работ, ДД.МС.ГГ | Дата окончания работ, ДД.МС.ГГ | Направления расходования экономии | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства* |  |  |  |  | наличие риска невыполнения работ |  | Выполнение работ по объектам на 28.09.2017г, ед. |  |  | Контракты по объектам на 28.09.2017г, ед.
[8 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам (тыс.руб.) | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | [5 empty] | Проведено публичное мероприятие (да) | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Перечень наименований СМИ, участвующих в мероприятии | ссылка (активная) на сайт с информацией об итогах проведении мероприятия | указать суть риска | (да) (при НЕТ - не заполнять) | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ (да)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | 1 | МО ГО "город Улан-Удэ" | МО ГО "город Улан-Удэ"/ Парк имени Д.Ж. Жанаева | 43924 | 42900 |  |  |  | ООО "Ремстрой" | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-12-31 | [8 empty] | * |  |  | *
|  | 2 | МО "Баунтовский эвенкийский район" | МО "Баунтовский эвенкийский район"/ Центральная площадь с. Багдарин | 164.02 | Торги не прошли | [16 empty] | * |  |  | *
|  | 3 | МО "Баргузинский район | Центральная площадь | [18 empty] | * |  |  | *
|  | 4 | МО "Бичурский район" | МО "Бичурский район"/ парк "Победы" | 435 | 432 | 2 |  |  | ООО "Стройсервис" | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-09-28 | [8 empty] | * |  |  | *
|  | 5 | МО "Джидинский район" | МО "Джидинский район" / Центральная площадь | 774.003 | Торги не прошли | [16 empty] | * |  |  | *
|  | 6 | МО ГО "город Северобайкальск" | МО ГО "город Северобайкальск"/проспект Ленинградский | 2437 | 2278 | 159 |  |  | ООО «Систем-Сервис» | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-10-30 | [8 empty] | * |  |  | *
[5 empty] | 1000 | 947 | 52 |  |  | ООО "Шоу мастер" | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-09-12
|  | 7 | МО "Заиграевский район" | МО "Заиграевский район"/ ул. Октябрьская, 3б | 910 | 910 |  |  |  | ООО «АР-Ком» | 21.08.2017 | 21.08.2017 | 12.09.2017 | [10 empty] | * | *
|  | 8 | МО "Закаменский район" | МО "Закаменский район"/ г. Закаменск, ул. Крупской, сквер «Невского» | 1097.53 | 1097.53 |  |  |  | ИП «Дугаров Гэрэл Валерьевич» | 11.08.2017 | 12.08.2017 | 2017-09-12 | [9 empty] | * |  | *
|  | 9 |  | МО "Закаменский район"/ г. Закаменск, ул. Крупской, сквер «Седлецкого» | 599.4 | 599.4 | [16 empty] | * |  |  | *
|  | 10 |  | г. Закаменск, ул. Крупской, сквер «Победы» | 480.84 | 480.84 |  |  |  | ИП «Дугаров Гэрэл Валерьевич» | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 2017-11-01 | [9 empty] | * |  | *
|  | 11 |  | г. Закаменск, ул. Крупской, сквер «Доблести и Славы» | 1438.01 | 1438.01 |  |  |  | ИП «Дугаров Гэрэл Валерьевич» | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 2017-11-01 | [9 empty] | * |  | *
|  | 12 | МО "Иволгинский район" | МО "Иволгинский район" кв. Юбилейный | 402 | Торги не провелись, электронный аукцион состоится 18.09.2017 | [16 empty] | * |  |  | *
|  | 13 | МО "Кабанский район" | МО "Кабанский район"/ ГП "Каменское" ул.Сухомлина, ул. Советская | 1829 | [5 empty] | Контракт на этапе заключения | С момента заключения контракта | 2017-10-31 | [9 empty] | * |  |  | *
|  | 14 |  | МО "Кабанский район"/ с. Кабанск, ул. Кооперативная, 2А, места массового отдыха "Ветеран" | [18 empty] | * |  |  | *
|  | 15 |  | МО "Кабанский район"/ ГП ул.Сухомлина, ул. Советская | 3435.579 | 2648.851 | 786.727 |  |  | ООО "Кабанское ДРСУ" | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-09-11 | Детский городок | [7 empty] | * |  |  | *
|  | 16 | МО "Кижингинский район" | МО "Кижингинский район"/Аллея Славы | 159 | 159 |  |  |  | Договор на этапе заключения |  | 2017-10-15 | 2017-10-25 | [8 empty] | * |  |  | *
|  | 17 | МО "Курумканский район" | МО "Курумканский район"/Ул.Советская | 296 | 295 |  |  |  | ИП Бадмаев В.Б. | 28.08.2017 | 29.08.2017 | 27.09.2017 | [9 empty] | * |  | *
|  | 18 | МО "Мухоршибирский район" | МО "Мухоршибирский район"/ с.Мухоршибирь, Парк культуры и отдыха | 380.4 | 365.18 | 15.22 |  |  | ООО Мухоршибирский ДРСУ» | 07.09.2017 | 07.09.2017 | 2017-10-06 | [9 empty] | * |  | *
|  | 19 |  | МО "Мухоршибирский район"/ с.Мухоршибирь, пр. 70-летия Октября | [18 empty] | * |  |  | *
|  | 20 |  | МО "Мухоршибирский район"/п.Саган-Нур, ул.Лесная, пр-кт 70 лет Октября | 996.82 | 996.82 |  |  |  | ООО «Жилсервис» | 06.09.2017 | 06.09.2017 | 2017-10-06 | [9 empty] | * |  | *
|  | 21 | МО "Муйский район" | МО "Муйский район"/ п. Таксимо, Площадь | [18 empty] | * |  |  | *
|  | 22 | МО "Окинский район" | МО "Окинский район"/с. Орлик, ул. Обручева Стадион "Юность" | 33 | [17 empty] | * |  |  | *
|  | 23 | МО "Прибайкальский район" | МО "Прибайкальский район"/ с. Турунтаево, 1 квартал д. № 5 | 841 | [17 empty] | * |  |  | *
|  | 24 | МО "Северо-Байкальский район" | Набережная озера Байкал в районе мемориального комплекса, посвещенного памяти земляко-участников ВОВ | [18 empty] | * |  |  | *
|  | 25 | МО "Тункинский район" | Центральный парк | [18 empty] | * |  |  | *
|  | 26 | МО "Тарбагатайский район" | МО "Тарбагатайский район"/ул.Школьная муниципальная территория общего пользования парк (ограждение) | 304 | 302 | 2062 |  |  | ООО «Стройкомфорт» | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 2017-09-20 | Установка скамеек | [7 empty] | * |  |  | *
|  | 27 | МО "Хоринский район" | МО "Хоринский район"/ ул. Первомайская | 412 | 412 | 124 |  |  | ООО «Ресурс» | 28.08.2017 | 29.08.2017 | 10.10.2017 | На увеличение площади благоустройства | [7 empty] | * |  |  | *
|  |  | Итого по общественным территориям | 27 | 72236.07 | 56261.631 | 3200.947 | [14 empty] | 7 | 19 | 1 | 14 | 13

## Парки
по состоянию на 28.09.17
Информация по ходе реализации работ по благоустройству парков на территории Субъектов в рамках Приоритетного пооекта по формировнию комфортной городской среды
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адресный перечень парков | Сметная стоимость работ, тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам |  | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Дата начала работ, ДД.МС.ГГ | Дата окончания работ, ДД.МС.ГГ | Направления расходования экономии | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства* |  |  |  |  | наличие риска невыполнения работ |  | Выполнение работ по объектам на 28.09.2017г, ед. |  |  | Контракты по объектам на 28.09.2017г, ед.
[8 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам (тыс.руб.) | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | [5 empty] | Проведено публичное мероприятие (да) | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Перечень наименований СМИ, участвующих в мероприятии | ссылка (активная) на сайт с информацией об итогах проведении мероприятия | указать суть риска | (да) (при НЕТ - не заполнять) | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ (да)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | 1 | МО "город Северобайкальск" | МО "город Северобайкальск", Городской парк по проспекту Ленинградская | 379 | Торги состоятся 22.09.2017 | [13 empty] | нет | нет |  | * |  |  | *
|  | 2 | МО "Закаменский район" | г. Закаменск, ул. Ленина, Городской парк | 311 | 311 |  |  |  | ИП «Очиров Санжи Батуевич» | 08.08.2017 | 08.08.2017 | 08.09.2017 | [6 empty] | нет | да | * |  |  | *
|  | 3 | МО «Кяхтинский район» | МО «Кяхтинский район» /г. Кяхта, центральный парк, Выполнение работ по ремонту фонтана в центральном парке города Кяхта | 455 | 418 | 37 |  |  | ООО «Ремстрой» | 09.08.2017 г. | 10.08.2017 г. | 11.09.2017 г. | [6 empty] | нет | да | * |  |  | *
|  | 4 | МО "Селенгинский район" | МО "Селенгинский район" Благоустройство сквера им. Шарапова Г. С. (Почтовый) в г. Гусиноозерск по ул. Ленина | 548 | Торги состоятся 20.09.2017 | [13 empty] | нет | нет |  | * |  |  | *
|  |  | Итого по паркам | 4 | 1693 | 729 | 37 | [12 empty] | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2