**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «АЛТАЙСКОЕ»**

**КЯХТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  |

«05» ноября 2013 г. № 21 с. Усть-Дунгуй

**Об утверждении положения**

**об оценки эффективности реализации**

**муниципальных целевых программ МО СП «Алтайское»**

В целях повышения эффективности использования средств бюджета МО СП «Алтайское» и качества выполнения муниципальных целевых программ, руководствуясь частью 3 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить [Положение](#Par28) об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ Администрации МО СП «Алтайское» (согласно приложению №1.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава МО СП «Алтайское» Ж.Н.Буянтуев

Приложение

к Постановлению

Администрации МО «Алтайское»

от «05» ноября 2013 г. № 21

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Общие положения

1. Положение об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ (далее - Положение) регламентирует порядок проведения оценки соответствия муниципальных целевых программ, подпрограмм (далее - программ) принципам формирования и реализации программ, оценки хода их выполнения, достижения целевых индикаторов и показателей их результативности и эффективности по годам реализации.

2. Положение предназначено для:

- анализа эффективности действующих программ, а также новых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета МО СП «Алтайское» (далее - местный бюджет) на очередной финансовый год и плановый период;

- оценки приоритетности действующих программ, а также новых программ при формировании перечня программ, предлагаемых к финансированию из местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- распределения объемов бюджетного финансирования по программам;

- обеспечения объективного решения о концентрации ресурсов местного бюджета на наиболее социально значимых и эффективных программах, соответствующих приоритетным задачам социально-экономического развития поселения;

- повышения объективности решений по составу программ, предлагаемых к финансированию из местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств местного бюджета по программам с учетом хода их реализации.

Основные принципы и методы оценки эффективности реализации

программ, в том числе новых

3. Основными принципами оценки эффективности реализации программ являются:

- достижение в программах количественно измеряемых индикаторов и показателей, характеризующих цели, ожидаемые результаты и эффективность реализации программ;

- достижение намеченных в планируемом году этапных целей программ, в том числе по направлениям реализации;

- обеспечение финансирования программ по установленным этапам из всех источников;

- сопоставление намеченной и фактически достигнутой эффективности программы в целом, а также наиболее ее важных мероприятий.

4. Основными критериями оценки эффективности реализации программ, в том числе новых, являются:

- соответствие приоритетности и масштабности проблем, которые решают программы, поставленным целям программы социально-экономического развития МО СП «Алтайское»;

- достижение (наличие) планируемых целей реализации программ и показателей их результативности;

- уровень управления программ, включая финансовый мониторинг и контроль за исполнением программных мероприятий;

- результативность программ: поэтапное достижение и обеспечение реализации установленных целей программ.

5. В соответствии с критериями оценки программы, в том числе новые, ранжируются на три группы:

1 группа - эффективные программы, рекомендуемые для включения в перечень программ, предлагаемых к финансированию из местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, набравшие интегральную оценку (Rp) от 80 до 100 баллов (80 <= Rp <= 100);

2 группа - недостаточно эффективные программы, рекомендуемые к корректировке или доработке, набравшие интегральную оценку от 50 до 80 баллов (50 <= Rp < 80);

3 группа - неэффективные программы, рекомендуемые к временной приостановке финансирования или отклонению от реализации, набравшие интегральную оценку менее 50 баллов (Rp < 50).

6. Эффективность реализации программы определяется на основе качественной оценки программы в соответствии с [Методикой](#Par104) комплексной формализованной оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (приложение к настоящему Положению).

Периодичность оценки эффективности реализации программ, в

том числе новых

7. Оценка эффективности реализации новых программ осуществляется заказчиками в период:

- разработки проектов программы;

- формирования проекта бюджета МО СП «Алтайское» на очередной финансовый год и плановый период по утвержденным Администрацией МО СП «Алтайское» новым программам.

8. Оценка эффективности реализации действующих программ, предлагаемых на финансирование из средств местного бюджета, осуществляется один раз в году в период формирования проекта бюджета МО СП «Алтайское» на очередной финансовый год и плановый период.

Порядок проведения комплексной формализованной оценки

эффективности реализации программ, в том числе новых

9. Проведение комплексной формализованной оценки эффективности реализации программ, в том числе новых, осуществляется в следующем порядке:

1 этап: заказчики (заказчики-координаторы) проводят оценку эффективности программы в соответствии с [Методикой](#Par104) комплексной формализованной оценки эффективности реализации программ.

2 этап: Администрация МО СП «Алтайское» на основе представленных заказчиками (заказчиками-координаторами) материалов:

- проводит экспертизу оценки, осуществленной заказчиками (заказчиками-координаторами);

- формирует окончательный вариант таблиц оценки в соответствии с [Методикой](#Par104) комплексной формализованной оценки эффективности реализации программ с проставлением итоговых оценок программ по разделам и интегральных (суммарных) оценок программ.

10. На основании окончательного варианта таблиц оценки Администрация МО СП «Алтайское» готовит результаты ранжирования программ в соответствии с [п. 5](#Par58) настоящего Положения.

Приложение

к Положению об оценке

эффективности реализации

муниципальных целевых

программ

МЕТОДИКА

КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМАЛИЗОВАННОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Методика комплексной формализованной оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (далее - Методика оценки) представляет собой инструментарий комплексной формализованной оценки приоритетности муниципальных целевых программ (далее - программа) при формировании перечня программ, предлагаемых к финансированию из местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Положения Методики оценки применяются также при разработке новых программ.

2. Методика оценки программ содержит комплекс вопросов, затрагивающих основные характеристики разделов программ. Вопросы сгруппированы по следующим разделам:

I. "Проблема, цели и содержание программы" - определяется приоритетность и масштабность решаемых проблем, четкость поставленных целей и их измеримость, адекватность предлагаемых механизмов решения проблем;

II. "Стратегическое планирование и принципы реализации программы" - оценивается наличие долгосрочных и годовых целей реализации программы и показателей ее результативности;

III. "Управление программой и контроль за ходом ее выполнения" - оценивается уровень менеджмента программы, включая финансовый мониторинг и контроль за исполнением программных мероприятий;

IV. "Результаты хода реализации программы" - оценивается ход выполнения программы с точки зрения поэтапного достижения долгосрочных и обеспечения реализации годовых целей программы.

3. Методика оценки программ включает:

- [Форму](#Par142) таблицы оценки муниципальных целевых программ (приложение 1);

- [Инструкцию](#Par545) по оценке муниципальных целевых программ (приложение 2);

- [Расчет](#Par828) интегральной (суммарной) оценки эффективности реализации программы (приложение 3).

Приложение 1

к Методике комплексной

формализованной оценки

муниципальных целевых

программ

ФОРМА ТАБЛИЦЫ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ

Наименование программы:

Заказчик:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вопрос | Допустимые  варианты ответов   (код ответа) | Ответ  (указать  код  ответа) | Обос-  нова-  ние  ответа | Ссылки  на доку- менталь- ные  подтвер- ждения |
| Раздел I. ПРОБЛЕМА, ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | |
| 1.1 | Соответствует ли  содержание решаемой  проблемы заявленным  приоритетам Программы  социально-экономического  развития МО СП «Алтайское» | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 1.2 | Содержится ли в программе  анализ проблемной ситуации в рассматриваемой сфере,  на основе которого  сформулирована подлежащая  решению проблема | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 1.3 | Содержится ли в программе  прогноз развития  сложившейся проблемной  ситуации без использования программно-целевого метода | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 1.4 | Сформулированы ли в  программе ее конечные  цели, достижение которых  означает решение  существующей проблемы или  соответствует конкретному  этапу решения проблемы по  окончании периода  реализации программы | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 1.5 | Имеются ли необходимые  средства (методическое,  информационное обеспечение и др.) для проверки  фактической реализации  конечных целей программы | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 1.6 | Имеются ли необходимые  средства (методическое,  информационное обеспечение и др.) для определения  текущего уровня достижения этапных (годовых) целей  программы в процессе ее  реализации | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 1.7 | Сформулированы ли цели и  задачи программы таким  образом, что они не  дублируют цели и задачи  других утвержденных  муниципальных целевых  программ | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 1.8 | Обеспечено ли исключение  дублирования мероприятий  (инвестиционных и  инновационных проектов)  программы мероприятиями  (инвестиционными и  инновационными проектами)  других утвержденных  муниципальных целевых  программ | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 1.9 | Цели и задачи,  сформулированные в  программе, требуют  межотраслевой,  межведомственной  координации работ,  концентрации финансовых и  материальных ресурсов | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 1.10 | Наличие механизма  реализации программы,  включающего в себя  механизм управления  программой и механизм  взаимодействия заказчиков | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 1.11 | Наличие федеральной,  республиканской, районной целевой  программы аналогичной  направленности, которая  содержит рекомендации о  разработке соответствующих программ | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| Итоговая оценка программы по разделу I: R1 = | | | | | |
| Раздел II. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | | | | | |
| 2.1 | Разработка проекта  муниципальной целевой  программы осуществлялась в соответствии Постановлением МО СП «Алтайское» «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ» от 16.04.2010 г. № 13 | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 2.2 | Сформулированы ли в  программе количественно  измеримые целевые  индикаторы и показатели,  отражающие цели и задачи  программы и достижение  конечных результатов ее  выполнения | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 2.3 | Сформирован ли в программе погодовой план-график  достижения конечных  значений целевых  индикаторов и показателей | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 2.4 | Сформулированы ли в  программе количественно  измеримые годовые  показатели реализации  программы | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 2.5 | Представлены ли в  программе исходные  (базовые) значения целевых индикаторов и годовых  показателей, необходимые  для ежегодной оценки хода  реализации программы | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 2.6 | Наличие в программе  проектно-сметной  документации | "Да" (1);  "В значительной  степени" (2);  "В незначительной степени" (3);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 2.7 | Предусматривает ли  программа капитальные  вложения в общем объеме  финансирования | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 2.8 | Оформлялись ли  документально в рамках  реализации программы  муниципальные контракты  (договоры) между  заказчиком и участником  программы (соглашения о  намерениях для новых  программ) о финансировании мероприятий программы | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 2.9 | Соответствуют ли  фактические расходы на  реализацию программы из  бюджета поселения за  прошедший период ее  реализации параметрам  финансирования, принятым  при утверждении программы | "Да" (1);  "В значительной  степени" (2);  "В незначительной степени" (3);  "Вопрос не  применим" (4);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 2.10 | Предусматривает ли  программа софинансирование за счет средств  республиканского, районного бюджетов | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 2.11 | Соответствуют ли  фактические расходы на  реализацию программы за  счет средств  республиканского, районного бюджета  за прошедший период ее  реализации параметрам  финансирования, принятым  при утверждении программы | "Да" (1);  "В значительной  степени" (2);  "В незначительной степени" (3);  "Вопрос не  применим" (4);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 2.12 | Предусматривает ли  программа софинансирование за счет средств  федерального бюджета | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 2.13 | Соответствуют ли  фактические расходы на  реализацию программы за  счет средств федерального  бюджета за прошедший  период ее реализации  параметрам финансирования, принятым при утверждении  программы | "Да" (1);  "В значительной  степени" (2);  "В незначительной степени" (3);  "Вопрос не  применим" (4);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 2.14 | Предусматривает ли  программа софинансирование за счет средств из  внебюджетных источников | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 2.15 | Соответствуют ли  фактические расходы на  реализацию программы за  счет средств из  внебюджетных источников за прошедший период ее  реализации параметрам  финансирования, принятым  при утверждении программы | "Да" (1);  "В значительной  степени" (2);  "В незначительной степени" (3);  "Вопрос не  применим" (4);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 2.16 | Предусматривают ли  программные мероприятия  комплекс мер по  предотвращению негативных  последствий, которые могут возникнуть при реализации  программы | "Да" (1);  "Нет" (0);  "Вопрос не  применим" (4) |  |  |  |
| 2.17 | Сформулированы ли в  программе показатели  экономической  эффективности хода ее  реализации | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| Итоговая оценка программы по разделу II: R2 = | | | | | |
| Раздел III. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  (заполняется только для действующих программ) | | | | | |
| 3.1 | Принимаются ли заказчиком  при сокращении объемов  финансирования из  местного бюджета по  сравнению с  предусмотренными в  утвержденной программе  дополнительные меры по  привлечению средств  вышестоящих бюджетов | "Да" (1);  "Нет" (0);  "Вопрос не  применим" (4) |  |  |  |
| 3.2 | Принимаются ли заказчиком  при сокращении объемов  финансирования из  местного бюджета по  сравнению с  предусмотренными объемами  в утвержденной программе  дополнительные меры по  привлечению средств из  внебюджетных источников | "Да" (1);  "Нет" (0);  "Вопрос не  применим" (4) |  |  |  |
| 3.3 | Осуществляется ли  заказчиком мониторинг  (анализ) текущего  состояния строек/объектов  и мероприятий, включенных  в программу | "Да" (1);  "Нет" (0); |  |  |  |
| 3.4 | Соблюдаются ли заказчиками установленные сроки  представления  статистической отчетности | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 3.5 | Не вносились ли в течение  года изменения в программу по перечню мероприятий и  их финансированию | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 3.6 | Соответствует ли форма и  содержание доклада  заказчика о ходе  реализации программы за  последний отчетный период  схеме доклада,  рекомендуемой  Постановлением Администрации МО СП «Алтайское» «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ» от 16.04.2010 г. № 13 | "Да" (1);  "Нет" (0) |  |  |  |
| Итоговая оценка программы по разделу III: R3 = | | | | | |
| Раздел IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (заполняется только для  действующих программ) | | | | | |
| 4.1 | Продемонстрировано ли на  основе измеряемых целевых  индикаторов и показателей  соответствие фактической и предусмотренной в  утвержденной программе  динамики достижения  долгосрочных целей  программы | "Да" (1);  "В значительной  степени" (2);  "В незначительной степени" (3);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 4.2 | Достигнуты ли по годам  реализации программы  значения годовых целевых  индикаторов и показателей, предусмотренные в  утвержденной программе | "Да" (1);  "В значительной  степени" (2);  "В незначительной степени" (3);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 4.3 | Соблюдено ли за прошедший  период реализации  программы привлечение  средств республиканского  бюджета на 1 рубль средств местного бюджета на  уровне, не ниже  предусмотренного в  утвержденной программе | "Да" (1);  "Нет" (0);  "Вопрос не  применим" (4) |  |  |  |
| 4.4 | Соблюдено ли за прошедший  период реализации  программы привлечение  средств федерального  бюджета на 1 рубль средств местного бюджета на  уровне, не ниже  предусмотренного в  утвержденной программе | "Да" (1);  "Нет" (0);  "Вопрос не  применим" (4) |  |  |  |
| 4.5 | Соблюдено ли за прошедший  период реализации  программы привлечение  средств из внебюджетных  источников на 1 рубль  средств местного бюджета на уровне, не ниже  предусмотренного в  утвержденной программе | "Да" (1);  "Нет" (0);  "Вопрос не  применим" (4) |  |  |  |
| 4.6 | Обеспечена ли за прошедший период реализации  программы совокупная доля  затрат на капитальные  вложения и НИОКР в общем  объеме финансирования на  уровне, не ниже  предусмотренного в  утвержденной программе | "Да" (1);  "Нет" (0);  "Вопрос не  применим" (4) |  |  |  |
| 4.7 | Выдерживаются ли плановые  сроки ввода в действие  объектов капитального  строительства,  предусмотренные в  утвержденной программе | "Да" (1);  "В значительной  степени" (2);  "В незначительной степени" (3);  "Вопрос не  применим" (4);  "Нет" (0) |  |  |  |
| 4.8 | Соблюдаются ли сроки  выполнения НИОКР,  предусмотренные в  утвержденной программе | "Да" (1);  "В значительной  степени" (2);  "В незначительной степени" (3);  "Вопрос не  применим" (4);  "Нет" (0) |  |  |  |
| Итоговая оценка программы по разделу IV: R4 = | | | | | |
| Интегральная оценка программы: Rp = | | | | | |

Приложение 2

к Методике комплексной

формализованной оценки

муниципальных целевых

программ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЦЕНКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Раздел I. ПРОБЛЕМА, ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Вопрос 1.1. Соответствует ли содержание решаемой проблемы всем заявленным приоритетам Программы социально-экономического развития МО СП «Алтайское»?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: для положительного ответа на вопрос необходимо, чтобы содержание решаемой проблемы соответствовало приоритетам Программы социально-экономического развития МО СП «Алтайское». Аргументом для положительного ответа может служить наличие утвержденных в установленном порядке концепций (стратегий) развития секторов (отраслей) экономики, содержащих положения о решении определенных проблем программно-целевым методом.

Требования к документальным подтверждениям: краткое описание сути решаемой проблемы; ссылки на положения соответствующих документов и содержание инициатив.

Вопрос 1.2. Содержится ли в программе анализ проблемной ситуации в рассматриваемой сфере, на основе которого сформулирована подлежащая решению проблема?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: для положительного ответа на вопрос необходимо, чтобы содержащийся в программе анализ проблемной ситуации подтверждал актуальность и значимость проблемы с точки зрения социальной и экономической политики МО СП «Алтайское».

Требования к документальным подтверждениям: актуализированные статистические данные по существу проблемы.

Вопрос 1.3. Содержится ли в программе прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: положительный ответ на вопрос предполагает наличие в тексте утвержденной программы среднесрочного прогноза развития проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

Требования к документальным подтверждениям: ссылка на соответствующий раздел программы.

Вопрос 1.4. Сформулированы ли в программе ее конечные цели, достижение которых означает решение существующей проблемы или соответствует конкретному этапу решения проблемы по окончании периода реализации программы?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: для положительного ответа на вопрос необходимо, чтобы в программе было четко определено (в том числе через целевые индикаторы) в какой степени будет решена поставленная проблема в рамках программного периода. Факт соответствия цели (целей) программы миссии (миссиям) комитета или управления, являющегося заказчиком программы, не может служить надлежащим обоснованием для положительного ответа на данный вопрос.

Требования к документальным подтверждениям: представление сформулированных целей программы во взаимосвязи с предполагаемой степенью решения поставленной проблемы.

Вопрос 1.5. Имеются ли необходимые средства (методическое, информационное обеспечение и др.) для проверки фактической реализации конечных целей программы?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: для положительного ответа на вопрос необходимо, чтобы в настоящее время имелся необходимый научно-методический инструментарий и статистическая база для количественного измерения конечных целей реализации программы.

Требования к документальным подтверждениям: ссылка на используемые на практике методические, информационные и программно-технологические средства, используемые для необходимых количественных оценок.

Вопрос 1.6. Имеются ли необходимые средства (методическое, информационное обеспечение и др.) для определения текущего уровня достижения этапных (годовых) целей программы в процессе ее реализации?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: аналогично [вопросу 1.5](#Par569), применительно к измеряемости этапных (годовых) целей программы.

Требования к документальным подтверждениям: аналогично [вопросу 1.5](#Par569), применительно к измеряемости этапных (годовых) целей программы.

Вопрос 1.7. Сформулированы ли цели и задачи программы таким образом, что они не дублируют цели и задачи других утвержденных муниципальных целевых программ?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: положительный ответ на вопрос предполагает отсутствие сходных по целям и задачам действующих муниципальных целевых программ, реализуемых на территории МО СП «Алтайское».

Для программ в сфере НИОКР определенная степень дублирования допускается в тех случаях, когда такое дублирование имеет весомое обоснование, а также налажена координация хода их реализации.

Требования к документальным подтверждениям: подтверждения представляются заказчиком в произвольной форме со ссылкой на необходимые документы (программы).

Вопрос 1.8. Обеспечено ли исключение дублирования мероприятий (строительство объектов для нужд города, реализация инвестиционных и инновационных проектов) программы мероприятиями (строительством объектов для нужд города, инвестиционными и инновационными проектами) других утвержденных муниципальных целевых программ?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: аналогично [вопросу 1.7](#Par577), применительно к программным мероприятиям.

Требования к документальным подтверждениям: аналогично [вопросу 1.7](#Par577), применительно к программным мероприятиям.

Вопрос 1.9. Цели и задачи, сформулированные в программе, требуют межотраслевой, межведомственной координации работ, концентрации финансовых и материальных ресурсов.

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к документальным подтверждениям: ссылка на раздел программы.

Вопрос 1.10. Наличие механизма реализации программы, включающего в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия заказчиков.

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Ответ "Да" дается в случае, если в программе прописан механизм реализации программы.

Требования к документальным подтверждениям: ссылка на раздел программы.

Вопрос 1.11. Наличие федеральной, республиканской, районной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке соответствующих программ.

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к документальным подтверждениям: указать федеральные, республиканские, районные целевые программы аналогичной направленности.

Расчет итоговой оценки по разделу I "Проблема, цели и содержание программы":

Количество вопросов - N = 11

Количество ответов "Да" - a

Итоговая оценка по разделу: R = a x (100 / N)

Раздел II. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Вопрос 2.1. Сформулированы ли в программе количественно измеримые целевые индикаторы и показатели, отражающие цели и задачи программы и достижение конечных результатов ее выполнения?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: для положительного ответа необходимо, чтобы во втором разделе программы имелись количественно измеримые целевые индикаторы и показатели, отражающие цели программы.

Данные показатели должны измерять конечную результативность программы с точки зрения социально-экономического развития МО СП «Алтайское». Программа должна иметь, по крайней мере, один показатель измерения результативности.

Ответ "Да" на данный вопрос не может быть дан, если сформулированные в программе количественные показатели конечных результатов: (а) не имеют непосредственного и существенного отношения к основной цели и задачам программы или (б) относятся исключительно к прямым результатам, характеризующим объемы произведенных товаров (оказанных услуг) за период реализации программы.

Требования к документальным подтверждениям: представление перечня сформулированных в программе количественно измеримых целевых индикаторов и показателей конечных результатов.

Вопрос 2.3. Сформирован ли в программе по годам план-график достижения конечных значений целевых индикаторов и показателей?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: наличие в программе соответствующего временного плана-графика.

Требования к документальным подтверждениям: представление по годам плана-графика.

Вопрос 2.4. Сформулированы ли в программе количественно измеримые годовые показатели реализации программы?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: аналогично [вопросу 2.2](#Par619), применительно к годовым показателям. В отличие от показателей конечных социально-экономических результатов реализации программы годовые показатели могут отражать объемы выполненных работ или стоимость произведенной продукции и (или) оказанных услуг (то есть характеризовать только прямые результаты реализации программы).

Требования к документальным подтверждениям: аналогично [вопросу 2.2](#Par619), применительно к годовым показателям.

Вопрос 2.5. Представлены ли в программе исходные (базовые) значения целевых индикаторов и годовых показателей, необходимые для ежегодной оценки хода реализации программы?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: для положительного ответа необходимо, чтобы в программе были представлены характерные начальные точки отсчета для описания запланированной динамики значений годовых показателей и сравнения ее с фактической.

Требования к документальным подтверждениям: представление перечня исходных (базовых) значений соответствующих целевых индикаторов и показателей.

Вопрос 2.6. Наличие в программе проектно-сметной документации.

Допустимые варианты ответов: "Да"; "В значительной степени"; "В незначительной степени"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: ответ "Да" предполагает, что проектно-сметная документация разработана и утверждена на все объекты, требующие ее разработку.

"В значительной степени" - проектно-сметная документация в стадии разработки.

"В незначительной степени" - требуется финансирование для разработки проектно-сметной документации.

"Нет" - при отсутствии в программе объектов, требующих разработку ПСД.

Требования к документальным подтверждениям: представление проектно-сметной документации.

Вопрос 2.7. Предусматривает ли программа капитальные вложения в общем объеме финансирования?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: ответ "Да" предполагает наличие в программе капитальных вложений в общем объеме финансирования.

Ответ "Нет" дается в случае, если программа не предусматривает наличие капитальных вложений в общем объеме финансирования.

Требования к документальным подтверждениям: ссылка на соответствующий раздел программы.

Вопрос 2.8. Оформлялись ли документально в рамках реализации программы муниципальные контракты (договоры) между заказчиком и участником программы (соглашения о намерениях для новых программ) о финансировании мероприятий программы?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: для положительного ответа необходимо документальное оформление организации финансирования мероприятий, предусматривающих финансирование за счет средств бюджетов всех уровней (в соответствии с Постановлением МО СП «Алтайское» «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ» от 16.04.2010 г. № 13).

Требования к документальным подтверждениям: ссылки на реквизиты заключенных муниципальных контрактов (договоров) о финансировании, соглашениях о намерениях.

Вопрос 2.9. Соответствуют ли фактические расходы на реализацию программы из местного бюджета за прошедший период ее реализации параметрам финансирования, принятым при утверждении программы?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "В значительной степени"; "В незначительной степени"; "Вопрос не применим"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: ответ "Да" предполагает полное соответствие фактических расходов запланированным (в сопоставимых ценах).

Для ответа "В значительной степени" необходимо, чтобы суммарные расходы за прошедший период реализации программы составляли не менее 80% от запланированного уровня (в сопоставимых ценах).

Для ответа "В незначительной степени" необходимо, чтобы суммарные расходы за прошедший период реализации программы составляли от 50 до 80% от запланированного уровня (в сопоставимых ценах).

Ответ "Вопрос не применим" дается для новых программ.

Ответ "Нет" следует давать в случае, если суммарные расходы за прошедший период реализации программы составляли менее 50% от запланированного уровня (в сопоставимых ценах).

Требования к документальным подтверждениям: сравнительные данные о фактических и запланированных в утвержденной программе объемах финансирования из местного бюджета за прошедший период реализации программы (в сопоставимых ценах).

Вопрос 2.10. Предусматривает ли программа софинансирование за счет средств республиканского, районного бюджета?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: ответ "Да" предполагает наличие в программе софинансирование за счет средств республиканского бюджета.

Требования к документальным подтверждениям: ссылка на соответствующий раздел программы.

Вопрос 2.11. Соответствуют ли фактические расходы на реализацию программы за счет средств республиканского, районного бюджета за прошедший период ее реализации параметрам финансирования, принятым при утверждении программы?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "В значительной степени"; "В незначительной степени"; "Вопрос не применим"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: аналогично [вопросу 2.9](#Par647), применительно к финансированию за счет средств из республиканского бюджета.

Ответ "Вопрос не применим" дается в том случае, если в программе не предусмотрено финансирование из республиканского, районного бюджета, а также для новых программ.

Требования к документальным подтверждениям: аналогично [вопросу 2.9](#Par647), применительно к финансированию за счет средств из республиканского бюджета.

Вопрос 2.12. Предусматривает ли программа софинансирование за счет средств федерального бюджета?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: ответ "Да" предполагает наличие в программе софинансирование за счет средств федерального бюджета.

Требования к документальным подтверждениям: ссылка на соответствующий раздел программы.

Вопрос 2.13. Соответствуют ли фактические расходы на реализацию программы за счет средств федерального бюджета за прошедший период ее реализации параметрам финансирования, принятым при утверждении программы?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "В значительной степени"; "В незначительной степени"; "Вопрос не применим"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: аналогично [вопросу 2.9](#Par647), применительно к финансированию за счет средств из федерального бюджета.

Ответ "Вопрос не применим" дается в том случае, если в программе не предусмотрено финансирование из федерального бюджета, а также для новых программ.

Требования к документальным подтверждениям: аналогично [вопросу 2.9](#Par647), применительно к финансированию за счет средств из федерального бюджета.

Вопрос 2.14. Предусматривает ли программа софинансирование за счет средств из внебюджетных источников?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: ответ "Да" предполагает наличие в программе софинансирование за счет средств из внебюджетных источников.

Требования к документальным подтверждениям: ссылка на соответствующий раздел программы.

Вопрос 2.15. Соответствуют ли фактические расходы на реализацию программы за счет средств из внебюджетных источников за прошедший период ее реализации параметрам финансирования, принятым при утверждении программы?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "В значительной степени"; "В незначительной степени"; "Вопрос не применим"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: аналогично [вопросу 2.9](#Par647), применительно к финансированию за счет средств из внебюджетных источников.

Ответ "Вопрос не применим" дается в том случае, если в программе не предусмотрено финансирование из внебюджетных источников, а также для новых программ.

Требования к документальным подтверждениям: аналогично [вопросу 2.9](#Par647), применительно к финансированию за счет средств из внебюджетных источников.

Вопрос 2.16. Предусматривают ли программные мероприятия комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при реализации программы?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет"; "Вопрос не применим".

Требования к обоснованию ответов: ответ "Да" предполагает наличие в программе мероприятий, направленных на минимизацию экологических рисков, техногенных аварий и катастроф, негативных социальных последствий, финансовых и иных рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации программы.

Ответ "Вопрос не применим" дается в случае аргументированного обоснования отсутствия негативных последствий реализации программы.

Требования к документальным подтверждениям: перечень соответствующего состава мероприятий с указанием видов минимизируемых рисков.

Вопрос 2.17. Сформулированы ли в программе показатели экономической эффективности хода ее реализации?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: для положительного ответа необходимо наличие в программе показателей для оценки экономической эффективности по годам или этапам в течение всего срока реализации целевой программы, а при необходимости и после ее реализации.

Требования к документальным подтверждениям: перечень показателей экономической эффективности хода реализации программы.

Расчет итоговой оценки программы по разделу II "Стратегическое планирование и принципы реализации программы":

Количество вопросов - N = 17

Количество ответов "Да" - a

Количество ответов "Вопрос не применим" - b

Количество ответов "В значительной степени" - c

Количество ответов "В незначительной степени" - d

Итоговая оценка по разделу:

R = (a + c x 0,67 + d x 0,33) x (100 / (N - b ))

Раздел III. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ

ВЫПОЛНЕНИЯ

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ)

Вопрос 3.1. Принимаются ли заказчиком при сокращении финансирования из местного бюджета по сравнению с предусмотренным в утвержденной программе дополнительные меры по привлечению средств из бюджетов вышестоящих уровней?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет"; "Вопрос не применим".

Требования к обоснованию ответов: для положительного ответа необходимо, чтобы заказчиком за прошедший период реализации программы осуществлялось дополнительное привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней в случае сокращения финансирования из местного бюджета.

Ответ "Вопрос не применим" дается в случаях, если программа финансировалась из местного бюджета в полном объеме.

Требования к документальным подтверждениям: данные о дополнительных (по сравнению с предусмотренными в утвержденной программе) объемах финансирования программы за счет средств бюджетов вышестоящих уровней.

Вопрос 3.2. Принимаются ли заказчиком при сокращении объемов финансирования из местного бюджета по сравнению с предусмотренными в утвержденной программе дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет"; "Вопрос не применим".

Требования к обоснованию ответов: аналогично [вопросу 3.1](#Par712), применительно к привлечению внебюджетных средств, при сокращении финансирования из местного бюджета.

Ответ "Вопрос не применим" дается в случаях, если программа финансировалась за счет бюджетных средств в полном объеме.

Требования к документальным подтверждениям: аналогично [вопросу 3.1](#Par712), применительно к привлечению внебюджетных средств.

Вопрос 3.3. Осуществляется ли заказчиком мониторинг (анализ) текущего состояния строек и объектов, мероприятий, включенных в программу?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет"; "Вопрос не применим".

Требования к обоснованию ответов: для положительного ответа необходимо, чтобы заказчиком осуществлялся постоянный мониторинг выполнения мероприятий и объектов незавершенного строительства в части: (а) сроков ввода их в действие; (б) остатков сметной стоимости строительства; (в) состояния их технической готовности.

Требования к документальным подтверждениям: отразить в (ежегодном) докладе "О ходе реализации МЦП и эффективности использования финансовых средств".

Вопрос 3.4. Соблюдаются ли заказчиками установленные сроки представления статистической отчетности?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: ответ "Да" предполагает соблюдение установленных сроков.

Требования к документальным подтверждениям: информация о фактических сроках предоставления статистических форм годовой отчетности за отчетный период.

Вопрос 3.5. Не вносились ли в течение года изменения в программу по перечню мероприятий и их финансированию?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: для ответа "Да" необходимо, чтобы за период, прошедший отчетный период действия программы не было внесено изменений в перечень программных мероприятий, а также объемы их финансирования.

Вопрос 3.6. Соответствует ли форма и содержание доклада заказчика о ходе реализации программы за последний отчетный период?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: необходимыми условиями положительного ответа на данный вопрос являются: (а) полнота представления информации в текстовой части доклада; (б) отсутствие ошибок; (в) представление соответствующих табличных материалов к докладу.

Требования к документальным подтверждениям: текст доклада за отчетный период; отсутствие фактов возврата заказчику на доработку его докладов "О ходе реализации МЦП и эффективности использования финансовых средств".

Расчет итоговой оценки программы по разделу III "Управление программой и контроль за ходом ее выполнения":

Количество вопросов - N = 6

Количество ответов "Да" - a

Количество ответов "Вопрос не применим" - b

Количество ответов "В значительной степени" - c

Количество ответов "В незначительной степени" - d

Итоговая оценка по разделу:

R = (a + c x 0,67 + d x 0,33) x (100 / (N - b ))

Раздел IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ)

Вопрос 4.1. Продемонстрировано ли на основе измеряемых целевых индикаторов и показателей соответствие фактической и предусмотренной в утвержденной программе динамики достижения долгосрочных целей программы?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "В значительной степени"; "В незначительной степени"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: для ответа "Да" необходимо, чтобы погодовой план-график достижения всех конечных (долгосрочных) целей программы полностью выдерживался.

Ответ "В значительной степени" дается в случае, если отклонение количественных индикаторов (показателей) достижения всех конечных целей программы не превышает 20% от плановых значений, установленных в погодовом плане-графике.

Ответ "В незначительной степени" дается в случаях, если: (а) отклонение количественных индикаторов (показателей) достижения всех конечных целей программы не превышает 50% от значений, установленных в погодовом плане-графике; или (б) отклонение количественных индикаторов (показателей) достижения отдельных конечных целей программы не превышает 20% от значений, установленных в погодовом плане-графике; или (в) погодовой план-график выдерживается в отношении достижения отдельных конечных целей программы.

Ответ "Нет" дается в случае, если отклонение количественных индикаторов (показателей) достижения всех конечных целей программы превышает 50% от значений, установленных в погодовом плане-графике.

Требования к документальным подтверждениям: временной план-график достижения конечных целей программы с указанием плановых и фактических значений количественных индикаторов (показателей) по годам реализации программы; доклад "О ходе реализации МЦП и эффективности использования финансовых средств".

Примечание: при изменении финансирования по программе заказчик (заказчик-координатор) корректирует мероприятия программы, а также целевые индикаторы и показатели о ходе ее реализации и представляет изменения в Администрацию МО СП «Алтайское».

Вопрос 4.2. Достигнуты ли по годам реализации программы значения годовых целевых индикаторов и показателей, предусмотренные в утвержденной программе?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "В значительной степени"; "В незначительной степени"; "Нет".

Требования к обоснованию ответов: аналогично [вопросу 4.1](#Par757), применительно к достижению годовых целевых индикаторов и показателей.

Требования к документальным подтверждениям: аналогично [вопросу 4.1](#Par757), применительно к достижению годовых целевых индикаторов и показателей.

Вопрос 4.3. Соблюдено ли за прошедший период реализации программы привлечение средств республиканского бюджета на 1 рубль средств местного бюджета на уровне, не ниже предусмотренного в утвержденной программе?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет"; "Вопрос не применим".

Требования к обоснованию ответов: ответ "Да" предполагает, что указанное соотношение в целом за прошедший период реализации программы соблюдается (в сопоставимых ценах).

Ответ "Вопрос не применим" дается в случае, если в утвержденной программе не предусмотрено финансирование из республиканского бюджета.

Требования к документальным подтверждениям: данные о фактической и запланированной в утвержденной программе структуре финансирования из указанных источников за прошедший период реализации программы (в сопоставимых ценах).

Вопрос 4.4. Соблюдено ли за прошедший период реализации программы привлечение средств федерального бюджета на 1 рубль средств местного бюджета на уровне, не ниже предусмотренного в утвержденной программе?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет"; "Вопрос не применим".

Требования к обоснованию ответов: ответ "Да" предполагает, что указанное соотношение в целом за прошедший период реализации программы соблюдается (в сопоставимых ценах).

Ответ "Вопрос не применим" дается в случае, если в утвержденной программе не предусмотрено финансирование из федерального бюджета.

Требования к документальным подтверждениям: данные о фактической и запланированной в утвержденной программе структуре финансирования из указанных источников за прошедший период реализации программы (в сопоставимых ценах).

Вопрос 4.5. Соблюдено ли за прошедший период реализации программы привлечение средств из внебюджетных источников на 1 рубль средств местного бюджета на уровне, не ниже предусмотренного в утвержденной программе?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет"; "Вопрос не применим".

Требования к обоснованию ответов: аналогично [вопросу 4.3](#Par769), применительно к привлечению средств из внебюджетных источников.

Требования к документальным подтверждениям: аналогично [вопросу 4.3](#Par769), применительно к привлечению средств из внебюджетных источников.

Вопрос 4.6. Обеспечена ли за прошедший период реализации программы совокупная доля затрат на капитальные вложения и НИОКР в общем объеме финансирования на уровне, не ниже предусмотренного в утвержденной программе?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет"; "Вопрос не применим".

Ответ "Вопрос не применим" дается в случае, если в утвержденной программе не предусмотрены затраты на капитальные вложения и НИОКР.

Требования к обоснованию ответов: ответ "Да" предполагает, что указанное условие в целом за прошедший период реализации программы соблюдается (в сопоставимых ценах).

Требования к документальным подтверждениям: сопоставительные данные о фактической и запланированной в утвержденной программе структуре финансирования по данным направлениям расходов за прошедший период реализации программы (в сопоставимых ценах).

Вопрос 4.7. Выдерживаются ли плановые сроки выполнения мероприятий, ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренные в утвержденной программе?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "В значительной степени"; "В незначительной степени"; "Нет"; "Вопрос не применим".

Требования к обоснованию ответов: для ответа "Да" необходимо, чтобы плановые сроки выполнения мероприятий, ввода в действие выдерживались по всем без исключения мероприятиям и объектам капитального строительства, предусмотренным в утвержденной программе.

Для ответа "В значительной степени" необходимо, чтобы плановые сроки выполнения мероприятий, ввода в действие выдерживались не менее чем по 80% мероприятий и объектов капитального строительства, предусмотренных в утвержденной программе.

Для ответа "В незначительной степени" необходимо, чтобы плановые сроки выполнения мероприятий, ввода в действие выдерживались не менее чем по 50% мероприятий и объектов капитального строительства, предусмотренных в утвержденной программе.

Ответ "Нет" дается в случае, если плановые сроки выполнения мероприятий, ввода в действие выдерживались менее чем по 50% мероприятий и объектов капитального строительства, предусмотренных в утвержденной программе.

Ответ "Вопрос не применим" предполагает отсутствие в утвержденной программе выполнение мероприятий и объектов капитального строительства по вводу.

Требования к документальным подтверждениям: перечень мероприятий, список объектов капитального строительства с указанием плановых и фактических сроков их выполнения и срока ввода объектов в действие и процента их технической готовности.

Вопрос 4.8. Соблюдаются ли сроки выполнения НИОКР, предусмотренные в утвержденной программе?

Допустимые варианты ответов: "Да"; "Нет"; "Вопрос не применим".

Требования к обоснованию ответов: аналогично [вопросу 4.7](#Par788), применительно к срокам выполнения количества НИОКР, предусмотренных в утвержденной программе.

Ответ "Вопрос не применим" предполагает отсутствие в утвержденной программе мероприятий по выполнению НИОКР.

Требования к документальным подтверждениям: список НИОКР с указанием плановых и фактических сроков их выполнения.

Итоговая оценка программы по разделу IV "Результаты хода реализации программы":

Количество вопросов - N = 8

Количество ответов "Да" - a

Количество ответов "Вопрос не применим" - b

Количество ответов "В значительной степени" - c

Количество ответов "В незначительной степени" - d

Итоговая оценка по разделу:

R = (a + c x 0,67 + d x 0,33) x (100 / (N - b ))

Приложение 3

к Методике комплексной

формализованной оценки

муниципальных целевых

программ

РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ (СУММАРНОЙ) ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Расчет интегральной (суммарной) оценки эффективности реализации программы осуществляется на основе итоговых оценок по каждому разделу программы.

Расчет интегральной оценки действующей программы:

Интегральная оценка (R ) = R x 0,15 + R x 0,2 + R x 0,15 + R x 0,5,

p 1 2 3 4

где:

весовой коэффициент I раздела (W ) = 0,15;

1

весовой коэффициент II раздела (W ) = 0,2;

2

весовой коэффициент III раздела (W ) = 0,15;

3

весовой коэффициент IV раздела (W ) = 0,5.

4

Расчет интегральной оценки новой программы:

Интегральная оценка (R ) = R x 0,5 + R x 0,5, где:

p 1 2

весовой коэффициент I раздела (W ) = 0,5;

1

весовой коэффициент II раздела (W ) = 0,5.

2

Качественная оценка программы согласно величине интегральной оценки (Rp):

Эффективная: 80 <= Rp <= 100;

Недостаточно эффективная: 50 <= Rp < 80;

Неэффективная: Rp < 50.