«Утверждаю»

Председатель общественной комиссии

Кяхтинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» января 2018 г.

**План проведения общественных обсуждений**

**для проведения рейтингового отбора общественных территорий**

**по г. Кяхта на 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Место | Прим. |
| 1 | Размещение информации в газете «Кяхтинские вести» и на сайте МО «Кяхтинский район» | 25 января 2018 года | Газета «Кяхтинские вести»,  Сайт МО «Кяхтинский район» |  |
| 2 | Организация сбора предложений от населения города в 5 местах массового пребывания народа | 22 января 2018 года | Магазин «Титан», МФЦ, ЦРБ, УПФР, Успенская церковь |  |
| 3 | Организация сбора предложений через УК ООО «Вектор» и ООО «Комфорт» | 22 января 2018 года | ООО УК «Вектор», ООО УК «Комфорт" |  |
| 4 | Доведение информации до руководителей организаций города Кяхта | 22 января 2018 года | Планерное совещание |  |
| 5 | Доведение информации до ТОСов города | 25 января 2018 года |  |  |
| 6 | Размещение наглядной информации по общественным местам города | 25 января 2018 года | По городу |  |
| 7 | Окончание приема предложений, подведение итогов | 9 февраля 2018 года |  |  |
| 8 | Формирование дизайн-проектов общественных территорий | 20 февраля 2018 года |  |  |