Порядок заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Бурятэнерго, регламентируемый Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.

I. Заявитель направляет в Бурятэнерго заявку на технологическое присоединение с копиями документов: банковские реквизиты заявителя, ОГРН, КПП, ИНН, свидетельство о государственной регистрации права на подключаемый объект, либо иное предусмотренное законом основание на объект, Устав, документ подтверждающий полномочия руководителя, либо лица, уполномоченного на подписание договора, паспорт (лицевая, прописка) руководителя, либо лица, уполномоченного на подписание договора, план (выкопировка ситуационного плана) расположения подключаемого объекта, расчет присоединяемой мощности.

В случае, если Заявитель подает заявку на технологическое присоединение уличного освещения, Заявитель предоставляет дополнительные документы: накладные на светильники, счет-фактуры на светильникш\_Если опоры, на которых располагаются светильники находятся в собственности Бурятэнерго, Заявителю необходимо в первую очередь заключить договор аренды на опоры с Бурятэнерго, и только после заключения договора аренды подать заявку на технологическое

присоединения. В случае, если опоры находятся в собственности у Заявителя, но демонтаж ВЛ-0,4кВ, покупку и установку светильников на опоры выполняла подрядная организация, тогда при подачи заявки на

технологическое присоединение Заявителю необходимо предоставить Муниципальный контракт, заключенный с подрядной организацией, и сметную документацию к данному контракту.

В случае, если присоединяемая мощность свыше 150 кВт, Заявитель в заявке на технологическое присоединение указывает дополнительные сведения: количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергпринимающих устройств, заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств, величина и обоснование величины технологического минимума, технологическая и аварийная броня, сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств, планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.

1. Специалистами Бурятэнерго заявка на технологическое присоединение направляется в работу, подготавливаются проекты технических условий и проекты договоров технологического присоединения.
2. В адрес Заявителя Бурятэнерго направляет для подписания заполненный и подписанный проект договора технологического присоединения в двух экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от Заявителя. Также, Постановлением Правительства РФ №861 предусмотрен иной порядок предоставления проекта договора и технических условий для отдельной категории Заявителей: от 10 дней до 30 дней.
3. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с даты получения подписанного Бурятэнерго проекта договора и направляет в указанный срок один экземпляр Бурятэнерго. В случае несогласия с представленным Бурятэнерго проектом договора Заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного Бурятэнерго проекта договора и технических условий направить Бурятэнерго мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора.
4. В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не раннее чем через 60 дней со дня получения Заявителем подписанного Бурятэнерго проекта договора и технических условий, поданная этим Заявителем заявка на технологическое присоединение аннулируется.
5. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) .подготовку и выдачу Бурятэнерго технических условий;

б) .разработку Бурятэнерго проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) .разработку Заявителем проектной документации в границах его земельного участка, согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

г) .выполнение технических условий Заявителем и Бурятэнерго (Заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ своего участка, Бурятэнерго - до границ участка);

д) .проверку Бурятэнерго выполнения Заявителем технических условий с оформлением акта - «Акт о выполнении ТУ»;

е) .осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии представителей Бурятэнерго с оформлением акта - «Акт осмотра (обследования) энергопринимающих устройст Заявителя»;

ж) .осуществление Бурятэнерго фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям.

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и акт согласования технологической и аварийной брони (для отдельной категории Заявителей).

VI.Заявитель со своей стороны должен выполнить договорные обязательства перед Бурятэнерго в части оплаты за технологическое присоединение. Пунктом III договора «Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов» предусмотрен:

- размер платы за технологическое присоединение;

-график внесения платы за технологическое присоединение.

Плату Заявитель производит на основании выданного Бурятэнерго счета. По данному вопросу Вы можете обращаться к специалисту Гусиноозерского ЦОК Захаровой Татьяне Михайловне по телефону 8(30145)42475, электронный адрес - [torino2013 @yandex.ru](mailto:torino2013_@yandex.ru).

Подать заявку на технологическое присоединение Вы можете по адресу Республика Бурятия, Кяхтинский район, г.Кяхта, ул.Заречная, дом 22. Также, обращаю Ваше внимание на то, что бланки заявок размещены на сайте филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» [www.mrsk-sib.ru](http://www.mrsk-sib.ru) в разделе «Клиентам - Подключение к электрическим сетям - Типовые формы документов - Типовые формы заявок на ТП».

В связи с вышеизложенным, рассчитываю на взаимопонимание и надеюсь на плодотворное сотрудничество в данном вопросе.