Информация о ходе исполнения поручений

Главы Республики Бурятия - Председателя Правительства Республики Бурятия

по выполнению наказов избирателей, данных в ходе предвыборной кампании

в Народный Хурал Республики Бурятия, в сентябре 2013г.

**по Кяхтинскому району**

(по состоянию на 30.07.2014г.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наказ** | **Поручение Главы РБ** | **Исполнители,**  **срок исполнения** | **Результат, предложения.** |
| 6.1 | Построить общежитие для Хоронхойского филиала БРТСиПТ  *(Жители с.Хоронхой)* | Проработать вопрос по включению в федеральную целевую программу. | Министерство  образования и науки РБ *Срок: 2014г.* | Направлены предложения в Министерство образования и науки Российской Федерации о включении объектов образования Республики Бурятия в Федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», в Государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, в т.ч. строительство общежития на 160 мест ГБОУ СПО "Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий" в с. Хоронхой Кяхтинского района. Заявки находятся на рассмотрении.  **Предлагаем продолжить контроль.** |
| 6.2 | Минкультуры РБ не позволяет оформлять землю в собственность из-за размещения на них памятников архитектуры (жители ул.Харьяста) | Подготовить ответ-разъяснение заявителям | Министерство  культуры РБ | Министерство культуры РБ направило письмо Главе МО «Сельское поселение «Большелугское» Л.Д.Таровой с разъяснениями по процедуре согласования решений органов исполнительной власти и органов муниципального управления (в т.ч. актов выбора и отвода земельных участков) (исх.№07-и014-707/14 от 28.02.2014г.)  **Выполнено. Предлагаем снять с контроля** |
| 6.3 | Памятники культуры и истории федеральная собственность – когда начнется восстановление памятников (Эрдынеева Т.С.) | Подготовить письмо-обращение, с указанием конкретных объектов, для проработки вопроса по передаче их из федеральной собственности в муниципальную. | Администрация МО «Кяхтинский район» | Подготовлено письмо в Министерство культуры РБ исх. № 26-и02-459/14 от 17.06.2014г.  Министерство культуры РБ (07.07.2014г. исх.№07-и014-2417/14) уведомило администрацию МО «Кяхтинский район» о том, что решение вопросов по изменению формы собственности на объекты культурного наследия, составляющих имущество государственной казны Российской Федерации, относится к компетенции Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Республике Бурятия.  **Администрацией МО «Кяхтинский район»** направлено письмо за исх. №1860 от 09.07.2014 г. Руководителю Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Республике Бурятия о передаче объектов культурного наследия из федеральной собственности в муниципальную собственность ( с указанием конкретных объектов). В настоящее время ответ не получен.  **Предлагаем продлить срок исполнения поручения до 01.10.2014г.** |
| 6.4  6.4.1 | Обустройство территорий военных городков  *(Венедиктова)* | Подготовить письмо-обращение о проведении необходимых работ командующему 36 Армии | Министерство  строительства и  модернизации ЖКК РБ | 1. Минстроем РБ направлено письмо заместителю командующего 36-й армией исх. №035-000052-10 от 25.02.2014г. с предложением принять меры по обустройству территорий военных городков в Кяхтинском районе РБ.  2. Минстрой РБ проинформировал гр. Венедиктову Т.В. о направлении письма в адрес заместителя командующего 36-й армией (письмо Минстроя РБ исх. № 035-000054-10 от 27.02.2014г.)  3. Минстроем РБ получен ответ от заместителя командира войсковой части 05776 исх. № 427 от 12.03.2014г. о том, что открытые военные городки, находятся в черте города и полномочия по их обустройству является обязанностью ОМСУ г. Кяхта.  4. На основании данного письма, Минстроем РБ направлено письмо Главе МО «Кяхтинский район» исх.№ 033-000009-10 от 25.03.2014г. с предложением о совместной проработке с МО ГП «Город Кяхта» вопроса по закреплению полномочий по обустройству территорий открытых военных городков за органами МСУ.  5. Согласно ответу администрации МО «Кяхтинский район» исх. № 875 от 08.04.2014г. земельные участки, на которых расположены открытые военные городки, находятся в федеральной собственности и закреплены за Министерством обороны РФ и органы МСУ не правомочны на управление и распоряжение ими.  6. На основании представленных ответов, Минстроем РБ направлено письмо Главе МО «Кяхтинский район» исх.№06/10-и033-1850/14 от 10.06.2014г. с предложением об организации подготовки обращения по обустройству военных городков в г. Кяхта в Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны РФ.  **Администрацией МО «Кяхтинский район»** направлено письмо – обращение №1781 от 03.07.2014 г. в Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны РФ, получено адресатом 22.07.2014 г., **до настоящего времени ответ не поступил.** |
| 6.4.2 | Проинформировать заявителей о порядке решения вопроса. | Администрация МО «Кяхтинский район» | Исх № 208 от 20.03.3014 (от МО «Город Кяхта»)  **Предлагаем продлить срок исполнения поручения до 01.10.2014г.** |
| 6.5  6.5.1 | Передать дорогу 1-го военного городка в муниципальную или федеральную собственность для достойного содержания  *(Венедиктова)* | Подготовить письмо-обращение о проведении необходимых ремонтных работ командующему 36 Армии | Министерство по развитию транспорта, энергетики и  дорожного хозяйства РБ | Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ сообщает:  подготовлено обращение в адрес командующего 36-й Армии Восточного военного округа М.Ю. Теплинского за подписью Главы РБ о рассмотрении возможности ремонта автодороги 1-го военного городка в г. Кяхта (письмо от 13.03.2014 г. № 01.08-107-и1390). В Администрацию МО «Город Кяхта» направлено письмо от 18.03.2014 г. № 09-и013-668/14 для информирования заявителей о проделанной работе.  **Выполнено. Предлагаем снять с контроля.** |
| 6.5.2 | Проинформировать заявителей о порядке решения вопроса. | Администрация МО «Кяхтинский район» | Исх № 208 от 20.03.3014 (от МО «Город Кяхта»)  **Выполнено. Предлагаем снять с контроля.** |
| 6.6  6.6.1 | Прошу решить вопрос с улучшением качества дороги в военный городок №1, район Пивзавода (дороги нет, особенно после дождей) *Трофимова Людмила Мефодьевна, г.Кяхта ДОС 45 кв.8, 89247531396 )* | Подготовить письмо-обращение командующему 36 Армии о проведении необходимых ремонтных работ по улучшению качества дороги в военный городок. | Министерство  транспорта,  энергетики и  дорожного хозяйства РБ | В соответствии с поручением по п.6.5 и 6.6 Минтрансом РБ подготовлено обращение в адрес командующего 36-й Армии Восточного военного округа М.Ю. Теплинского за подписью Главы РБ о рассмотрении возможности ремонта автодороги 1-го военного городка в г. Кяхта (письмо от 13.03.2014 г. № 01.08-107-и1390). В Администрацию МО «Город Кяхта» направлено письмо от 18.03.2014 г. № 09-и013-668/14 для информирования заявителей о проделанной работе.  **Выполнено. Предлагаем снять с контроля.** |
| 6.6.2 | Проинформировать заявителей о порядке решения вопроса. | Администрация МО «Кяхтинский район» | Исх № 208 от 20.03.3014 (от МО «Город Кяхта»)  **Выполнено. Предлагаем снять с контроля.** |
| 6.6.3 | Принять решение по улучшению качества дороги в районе Пивзавода  и проинформировать заявителей. | Министерство  транспорта,  энергетики и  дорожного хозяйства РБ  Администрация МО «Кяхтинский район» | Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ по улучшению качества дороги в районе Пивзавода сообщает следующее:  по информации Администрации МО «Город Кяхта» ул. Старчака в г. Кяхта является автодорогой местного значения и предприятием МБУ «Городское хозяйство» периодически производится обслуживание и ремонт данного участка дороги. О проделанной работе заявители проинформированы Администрацией МО «Город Кяхта» (письмо от 20.03.2014 г. № 208).  **Выполнено. Предлагаем снять с контроля.** |
| 6.7  6.7.1 | В районе нет своего здания ДЮСШ более 10-летий. Необходимо строительство своего стационарного комплекса ДЮСШ  *(Алексеев Владимир Иванович, депутат горсовета, г.Кяхта, ул.Кяхтинская 6, т.93811)* | Подготовить заявку для включения в федеральную программу | Администрация МО «Кяхтинский район»  *Срок: февраль* | Подготовлено обоснование.  **В настоящее время работа по подготовке заявки для включения в федеральную программу продолжается;**  **2. предлагаем продлить срок исполнения поручения до 01.10.2014г.** |
| 6.7.2 | Проработать вопрос на федеральном уровне | Республиканское агентство  по спорту и  физической культуре *Срок: 2014г.* | В работе.  **Предлагаем продолжить контроль.** |

Исп. Слепнева Т.Ю.

8 (301 42) 91-5-20