План мероприятий («дорожная карта»)

по организации конкурса на должность главы МО СП «Усть-Кяхтинское»

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение на сессии представительного органа: - Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО СП «Усть-Кяхтинское» - Положение об организации деятельности конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО СП « Усть-Кяхтинское » - Порядок избрания главы МО СП « Усть-Кяхтинское » Советом депутатов из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО СП « Усть-Кяхтинское » | 03.06.2016 | Совет депутатов МО СП «Усть-Кяхтинское» |
| 2. | Принятие решения Советом депутатов МО СП «Усть-Кяхтинское» о начале процедуры формирования конкурсной комиссии | 11.10.2016 | Совет депутатов МО СП «Усть-Кяхтинское» |
| 3. | Совет депутатов МО СП «Усть-Кяхтинское» направляет уведомление в письменной форме Главе МО «Кяхтинский район» о начале процедуры формирования конкурсной комиссии. Глава, Совет депутатов предлагает назначить членов конкурсной комиссии | 12.10.2016 ________________ (не позднее дня, следующего за днем принятия решения о начале процедуры формирования конкурсной комиссии) | Совет депутатов МО СП «Усть-Кяхтинское» |
| 4. | Принятие решения Совета депутатов МО СП «Усть-Кяхтинское» о назначении членов конкурсной комиссии | 27.10.2016 (не позднее 20 календарных дней со дня принятия решения СД) | Совет депутатов МО СП «Усть-Кяхтинское» |
| 5. | Принятие решения Совета депутатов МО СП «Усть-Кяхтинское» об объявлении конкурса, опубликование (обнародование) объявления о проведении конкурса в СМИ, размещение на официальном сайте МО «Кяхтинский район» | 31.10.2016 (не позднее 25 календарных дней со дня принятия решения СД) | Совет депутатов МО СП «Усть-Кяхтинское» |
| 6. | Проведение конкурса. Принятие конкурсной комиссией решения по результатам конкурса и направление решения в Совет депутатов МО СП «Усть-Кяхтинское» | 23.11.2016 (не позднее 50 календарных дней со дня принятия решения СД) | Конкурсная комиссия |
| 7. | Принятие решения Советом депутатов МО СП «Усть-Кяхтинское» об избрании главы МО СП «Усть-Кяхтинское» | 02.12.2016 (не позднее 55 календарных дней со дня принятия решения СД) | Совет депутатов МО СП «Усть-Кяхтинское» |