Результаты реализации Национального проекта «Демография» в Кяхтинском районе за 1 полугодие 2020 г.

1. ***Национальный проект «Демография».*** Показатель (основной) Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах ). План на 2020г. – 5.70 (План – 2019г. – 5.74). Факт за 1кв. 2020г. – 1.03.
2. ***Национальный проект «Демография».*** Региональный проект "Создание яслей - содействие занятости женщин". Показатель (основной) Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет". План – 11, Факт – 1. Реализация проходит через ГКУ Центр занятости населения в Кяхтинском районе.
3. ***Национальный проект «Демография».*** Региональный проект "Старшее поколение". Показатель (основной) Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. План – 13. Факт – 12. Реализация проходит через ГКУ Центр занятости населения в Кяхтинском районе.