По национальному проекту «Образование» за 1 квартал 2020 г.

МО «Кяхтинский район» с Министерством образования и науки РБ подписано 5 Соглашений.

- **по проекту «Современная школа»**

будут созданы 2 центра «Точки роста» для обновления содержания и совершенствование методов обучения предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», инфраструктура будет использоваться во внеурочное время для поддержки талантливых детей.

Будет обновлена материально-техническая база в двух школах (Кяхтинская СОШ №2, Кяхтинская СОШ №3), сейчас идет ремонт.

Для создания Центров в бюджете района предусмотрены финансовые средства в размере 1471.1 тыс. руб. на операционные расходы (командировочные, транспортные расходы и т.д.), а так же на проведение косметического ремонта, с целью приведения помещений в соответствие с дизайн-проектом (брендбуком).

Из МО и Н РБ поступит оборудование на сумму 2371881,16 руб. (1185940,58 руб. - на каждую школу).

Показатели на 2020 год: число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально- техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей- 2 школы, открытие планируется 1 сентября; численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей- 1155 чел. (сентябрь- декабрь т.г.).

- **по проекту «Цифровая образовательная среда»**

Две школы района получат оборудования на сумму 2444252,6 руб. (Кударинская СОШ- 715170,2 руб. и Кяхтинская СОШ № 4- 1729085,4 руб.) в рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

Школы получат современное компьютерное оборудование:

• многофункциональные устройства

• ноутбуки мобильного класса

• ноутбуки для управленческого персонала

• ноутбуки для учителей

• интерактивные комплексы

 C 22 мая директор и заместитель директора двух школ проходят обучение в дистанционном режиме на платформе РАНХиГС «Цифровая трансформация школы»

Показатели: доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей , осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно- сервисной платформы- 15 %; доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный форум и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно- сервисной платформы- 15 % (сентябрь- декабрь т.г.- примерно 150 детей).

- **по проекту «Успех каждого ребёнка»**

8 школ и ЦДО получат оборудование на 13,6 млн.р.

Для достижения целей, показателей и результатов Регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» и создания новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей образовательные учреждения района приняли участие в республиканском конкурсном отборе программ. Всего приняли участие 13 образовательных учреждений, направлено 36 программ. Учебные кабинеты, оборудование получат 9 ОУ для реализации 13 программ и создания 1711 новых мест на сумму 13 640 260 руб:

**Кяхтинский ЦДО:** техническое направление (фотомедиастудия)- 2 655 635 руб, художественное направление (компьютерный дизайн)- 1 871 734 руб

**Кяхтинская СОШ №4:** техническое направление (фотомедиастудия) – 2 655 635 руб, физкультурно-спортивное направление – 778 799 руб (шахматы- 459 160, баскетбол-319 639)

**Усть-Киранская СОШ**: техническое направление (станки) – 1 461 137 руб

**Усть-Кяхтинская СОШ:** физкультурно-спортивное направление- 299 087 руб, туристско-краеведческое направление -866 607 руб

**Чикойская СОШ:** туристско-краеведческое направление -866 607 руб

**Хоронхойская СОШ:** социально-педагогическое направление (медиастудия) - 794 982 руб

**Баин-Булакская ООШ**: художественное направление (музыка) – 553 952 руб

**Шарагольская СОШ:** художественное направление (декоративно-прикладное творчество)- 376 925 руб

**Кударинская СОШ:** физкультурно- спортивное направление (шахматы)- 319639 руб.

Показатели на 2020 г.: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием -73 % (факт- 73 %); число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум»- 1000 чел. в год (факт - 802 чел.); число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию- 400 (факт- 400 чел.).

**-по проекту «Демография»:** численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход- 374 чел., фактически по состоянию на 01.04.2020 г.- 291 (на данный момент осуществляется укомплектование ДОУ).

**По проекту «Учитель будущего» -** доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников и доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации (согласно допсоглашения № 339/КХТ -03/1/761 от 27.01.2020 г. определены нулевые значения показателей на 2020 г.- до 2024 г.).

**Так же дополнительно сообщаем, что по национальному проекту «Образование». «Успех каждого ребенка» - число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум» плановых показателей в 2019 г. не значилось, однако фактически по состоянию на 01.01.2020 г. деятельностью технопарка было охвачено 831 чел.**