|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Отметка об исполнении |
| I.                   Приобретение мемориальных досок на памятники Воинам-Землякам в селе Шазага | | | | | |
| 1. | Включение в план-график | 28.07.2020 | Помазанова Н.В. | Исполнено |
| 2. | Работа по утверждению списков фамилий участников ВОВ | 28.07.2020  28.08.2020 | Помазанова Н.В. | Исполнено |
| 3. | Разработка, согласование, утверждение образцов мемориальных досок | 28.08.2020  04.09.2020 | Климов Ю.Н. | Исполнено |
| 4. | Заключение контракта | 15.09.2020 | Климов Ю.Н. | Исполнено |
| 5. | Прием работ, оплата | 17.09.2020 | Климов Ю.Н. | Исполнено |
| II.                Приобретение мемориальных досок на памятники Воинам-Землякам в селе Убур-Киреть | | | | | |
| 1. | Включение в план-график | 28.07.2020 | Помазанова Н.В. | Исполнено |
| 2. | Работа по утверждению списков фамилий участников ВОВ | 28.07.2020  28.08.2020 | Помазанова Н.В. | Исполнено |
| 3. | Разработка, согласование, утверждение образцов мемориальных досок | 28.08.2020  04.09.2020 | Климов Ю.Н. | Исполнено |
| 4. | Заключение контракта | 15.09.2020 | Климов Ю.Н. | Исполнено |
| 5. | Прием работ, оплата | 17.09.2020 | Климов Ю.Н. | Исполнено |
| III.             Приобретение строительного материала для ремонта ДК в с. Ивановка | | | | | |
| 1. | Включение в план-график | 14.08.2020 | Помазанова Н.В. | Исполнено |
| 2. | Составление сметы | 01.09.2020 | Климов Ю.Н. | Исполнено |
| 3. | Заключение контракта | 01.09.2020  20.09.2020 | Климов Ю.Н. |  |
| 4. | Контроль исполнения мероприятия | 20.09.2020  01.10.2020 | Климов Ю.Н. |  |
| 5. | Прием работ | 01.10.2020 | Климов Ю.Н. |  |